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	浙江师范大学关于印发大学生创新创业

行动项目实施管理办法的通知

	

	各学院：


为鼓励和培养学生的创新创业精神，进一步提升创新创业工作实效，经研究，学校制定了《浙江师范大学大学生创新创业行动项目实施管理办法（试行）》，现予印发，请遵照执行。

                      浙江师范大学

                      2017年7月25日

浙江师范大学大学生创新创业行动项目

实施管理办法（试行）

第一章　总则

第一条　为鼓励和培养学生的创新创业精神，引导学生在实践中探索体验创新，砥砺创业能力，进一步提升创新创业工作实效，经研究，决定设立“浙江师范大学大学生创新创业行动项目”（以下简称“创业行动项目”）。

第二条　按照“创新驱动、实践提升、重在过程”的原则，鼓励开展团队合作、产学研合作和国际合作项目，加强项目实施过程管理，提升项目实践成效，形成良好的创新创业实践训练条件与氛围。

第二章　组织机构

第三条　为保证项目顺利实施，学校成立由相关职能部门组成的创新创业行动项目管理委员会，办公室设在学生处。

第四条　各学院成立以分管学生工作的副书记为组长，创业导师、部分专业教师、辅导员为成员的创新创业行动项目指导小组，全面组织和落实项目实施工作。

第三章　项目申报

第五条　创新创业行动项目是由全日制在校生、毕业3年内学生，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目或创业训练项目的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或服务，以此为基础开展创业实践活动。学生自愿结合组成项目团队。通过双向选择确定指导教师和项目团队负责人。鼓励跨学科、跨专业、跨年级联合申报，原则上负责人所在学院即为项目所属学院。

第六条　创新创业行动项目实施期限一般为1—2年。立项项目须参加各类创业类竞赛校内选拔赛。

第七条　申报者填写《浙江师范大学大学生创新创业行动项目申报表》，由指导教师签字后，连同商业策划书一起上交学院学工办，各学院统一做好本学院学生申报项目的统计、材料汇总及初选等工作并上报学生处，经答辩和专家评审后确定立项名单。

第八条　评审委员会视创新创业行动项目的创新性、商业前景、实施计划、资助款使用目标、团队素质、带动就业情况等，确定0.5—5万元不等的资助额度。立项项目优先入驻学院众创空间、学校创业园或金华市级创业孵化园。

第九条　项目类别和资助标准

创意类重点项目（A1类）：项目符合国家与地方产业、技术政策，创新性强，具有独特核心竞争力，产品或服务项目市场前景好，具有国家级创新创业大赛获奖潜力或实际成功运营可能性高，根据研发成本每项1—3万资助，主要用于原型产品研发、技术革新、关键软件开发等。

创意类一般项目（A2类）：项目创意新，市场前景好，拥有核心竞争力，具有省级创新创业大赛获奖潜力或实际成功运营可能性高，根据研发成本给予每项0.5—1万资助，主要用于原型产品研发、技术革新、关键软件开发等。

创业实践类重点项目（B1类）：项目符合国家与地方产业、技术政策，创新性强，具有独特核心竞争力，产品或服务项目市场前景好，注册公司投入运营并直接带动10人以上就业或具有国家级创新创业大赛获奖潜力，根据运营成本给予每项3—5万资助，主要用于项目的产品研发、技术革新、关键软件开发、市场拓展等。

创业实践类一般项目（B2类）：项目创意新，市场前景较好，拥有核心竞争力，目前运营良好，已产生一定的经济效益，能带动3人以上就业或具有省级创新创业大赛获奖潜力，根据运营成本给予每项2—3万资助，主要用于项目的产品研发、技术革新、关键软件开发、市场拓展等。

第四章　项目中期检查

第十条　项目负责人填写《浙江师范大学大学生创新创业行动项目中期检查报告书》，并附上项目阶段性成果。各学院做好本学院学生项目的自检、统计、材料汇总等工作，并将中期检查结果上报学生处。

第十一条　若项目负责人中途因故拟停止项目，须及时向学生处提出申请，并办理撤项手续，同时递交由指导教师和所在学院签署意见的中止原因报告。

第五章　项目结题

第十二条　项目负责人上交《浙江师范大学大学生创新创业行动项目结题表》和相关成果，并参加结题报告会。结题报告会由学生处统一组织。

第十三条　创意类（A类）项目结题前必须取得以下成果之一：（1）参加一次“挑战杯”“创青春”“互联网+”“职业生涯规划与创业大赛”系列创业类比赛并获省级以上奖项。（2）创业项目注册公司并实际正常运营3个月以上，同时已具备市场推广价值的产品或服务。

实践类（B类）项目结题前必须取得以下成果之一：（1）参加一次“挑战杯”“创青春”“互联网+”“职业生涯规划与创业大赛”系列创业类比赛并获省级以上奖项。（2）公司或所创机构正常运营并实现营收，直接带动就业3人及以上。

第十四条　有下列情况之一的，视为不合格项目：（1）申报书规定的主要任务和指标未完成；（2）提供的验收资料、数据不真实；（3）经费使用弄虚作假或挪作他用；（4）其他应视为不合格的行为。

第六章　经费来源及使用

第十五条　学校每年从就业创业经费中划拨专项经费用于创新创业行动项目立项。各学院应根据本学院学生的立项审批情况，积极予以支持，有条件的学院可以配套一定的项目经费。

第十六条　项目立项后，给予50%的启动经费，结题验收合格后，给予剩余经费；经费由学生处统一存入项目负责人银行卡中。

第十七条　凡验收不合格、中途撤项、无故延期且无具体改进措施或经费使用不当的项目，学生处或学院可责令项目负责人停止使用项目经费，并视情节轻重收回部分或全部资助资金，同时项目负责人不得申报下一年度项目。

第七章　附则

第十八条　本办法自公布之日起执行，由学生处负责解释。
附件：1．浙江师范大学大学生创新创业行动项目申报表

2．浙江师范大学大学生创新创业行动项目中期检

查报告书

3．浙江师范大学大学生创新创业行动项目结题表
	　抄送：行知学院。
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